## 別紙⑳-1 遂行経緯書(令和4年度分)
（別紙⑳－１）
令和４年度災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
遂行経緯書（令和４年度分）
契約件名： |  | ＣＧＳ更新工事
Ｎｏ | 年 月 日 | [6 empty] | 発 注 計 画
1 | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 | 10 | 日 | 概算見積依頼（虎ノ門工業㈱）
2 | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 | 15 | 日 | 概算見積回答（虎ノ門工業㈱ 34,100,000円税抜）
3 | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | 交付申請
4 | 令和 | 4 | 年 | 7 | 月 | 7 | 日 | 交付決定
5 | 令和 | 4 | 年 | 8 | 月 | 16 | 日 | 実施見積依頼（虎ノ門工業㈱、㈱○○工業、△△産業㈱）
6 | 令和 | 4 | 年 | 8 | 月 | 23 | 日 | 実施見積回答（虎ノ門工業㈱ 34,100,000円税抜、㈱○○工業 45,000,000円税抜）
7 | 令和 | 4 | 年 | 8 | 月 | 24 | 日 | 実施見積回答（△△産業㈱ 40,000,000円税抜）
8 | 令和 | 4 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日 | 契約締結（虎ノ門工業㈱ 34,100,000円税抜）
9 | 令和 | 4 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日 | 施工開始
10 | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 中間報告
11 | 令和 | 4 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | 納品
12 | 令和 | 4 | 年 | 12 | 月 | 15 | 日 | 検収
13 | 令和 | 4 | 年 | 12 | 月 | 15 | 日 | 請求
14 | 令和 | 5 | 年 | 1 | 月 | 15 | 日 | 支払い完了（虎ノ門工業㈱ 37,100,000円税込）
15 | 令和 | 5 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | 現地調査
16 | 令和 | 5 | 年 | 2 | 月 | 15 | 日 | 実績報告
17
18
19
20
※ 実績報告書提出日が１１月末日以降になる場合は、中間報告の項目を入れること
※ 実績報告書提出前に現地調査を実施した場合は、現地調査の項目を入れること
年
月
契約件名を記入
見積金額は税別価格を記入
補助事業に要した経費を構成するすべての発注について、件名（契約）ごとに本紙を作成
記入例
実績報告は、事業完了(=支払完了)から３０日以内
または、令和４年２月２８日のいずれか早い日までに実施すること
支払い金額は税込金額を記入
実績報告前に現地調査を行う場合、
現地調査日を記入。実績報告後に
現地調査を実施する場合は記入不要

## 別紙⑳-２ 遂行経緯書 (令和5年度分)
（別紙⑳－２）
令和４年度災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
遂行経緯書（令和５年度分）
契約件名： |  | ＣＧＳ更新工事
Ｎｏ | 年 月 日 | [6 empty] | 発 注 計 画
1 | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 | 10 | 日 | 概算見積依頼（虎ノ門工業㈱）
2 | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 | 15 | 日 | 概算見積回答（虎ノ門工業㈱ 34,100,000円税抜）
3 | 令和 | 5 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 | 交付申請(予定)
4 | 令和 | 5 | 年 | 7 | 月 | 7 | 日 | 交付決定(予定)
5 | 令和 | 5 | 年 | 8 | 月 | 16 | 日 | 実施見積依頼（虎ノ門工業㈱、㈱○○工業、△△産業㈱）(予定)
6 | 令和 | 5 | 年 | 8 | 月 | 23 | 日 | 実施見積回答（虎ノ門工業㈱ 34,100,000円税抜、㈱○○工業 45,000,000円税抜）(予定)
7 | 令和 | 5 | 年 | 8 | 月 | 24 | 日 | 実施見積回答（△△産業㈱ 40,000,000円税抜）(予定)
8 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日 | 契約締結（虎ノ門工業㈱ 34,100,000円税抜）(予定)
9 | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日 | 施工開始(予定)
10 | 令和 | 5 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 中間報告(予定)
11 | 令和 | 5 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | 納品(予定)
12 | 令和 | 5 | 年 | 12 | 月 | 15 | 日 | 検収(予定)
13 | 令和 | 5 | 年 | 12 | 月 | 15 | 日 | 請求(予定)
14 | 令和 | 5 | 年 | 1 | 月 | 15 | 日 | 支払い完了（虎ノ門工業㈱ 37,100,000円税込）(予定)
15 | 令和 | 5 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | 現地調査(予定)
16 | 令和 | 5 | 年 | 2 | 月 | 15 | 日 | 実績報告(予定)
17
18
19
20
※ 実績報告書提出日が１１月末日以降になる場合は、中間報告の項目を入れること
※ 実績報告書提出前に現地調査を実施した場合は、現地調査の項目を入れること
年
月
契約件名を記入
見積金額は税別価格を記入
補助事業に要した経費を構成するすべての発注について、件名（契約）ごとに本紙を作成
記入例
実績報告は、事業完了(=支払完了)から３０日以内
または、令和４年２月２８日のいずれか早い日までに実施すること
支払い金額は税込金額を記入
実績報告前に現地調査を行う場合、
現地調査日を記入。実績報告後に
現地調査を実施する場合は記入不要